**1８日産カップトライアスロン大会　大会前後(6/15~18)スケジュール(案)**

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 　　　16:00

**１８日産カップトライアスロン大会　大会当日(6/1７)スケジュール(案)**

* 10:00 コース設営機材着

◎10:00 実行委員ほか役員集合

◎9:00 RD・技術代表・総務関係役員集合

* 9:00 仮設トイレ設置　テント着

機材搬入(川越⇒日産追浜工場)

2tロング平ボディー+2tトラック

機材降ろし・組み立て

残作業　トイレ汲み取り(AM)・仮設トイレ(正午ごろ)撤去

あいさつ回り

17:00解散

大会当日(詳細次頁)

会場設営

**６／18(月)**

**６／17 (日)**

**６／16(土)**

**６／15(金)**

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 　　　16:00

　　 7:45～8：45　選手受付　　8:45~9:00　開会式

◎10:50

表彰盾等授与

(スプリント及びスプリントリレー

中学・高校生)

* 一般ボランティア　集合

7：15

TAオープン時刻

テストコース内選手進入時間帯

* 警備員スタンバイ(スイム会場)

6：00~13:00

* 審判員　集合　7：00

スプリント　62名

及びスプリントリレー7組

中学・高校生　14名

一般　350名

一般リレー　20組

選手権　男19名

　　　　女2名

* テストコース設営担当者本部集合

6：45(NICS警備さん同行)

* テストコース門解錠

6：50

ラン･バイクコース作成(テストコース以外)

6:30 　　　 　　　　 　　　　 　　　 8:30

◎15:20 競技終了

* 重機引き上げ

14：00～

9:20 　バイク 10:30

9:50 ラン 　 10:50

9:15スイム 9: 30

9:05入水ﾁｪｯｸ 9: 12

12:15 スイムコース解体･撤去 13:30

9:15　　　　　　スイムコース監視 　　　　　　　　　　　12: 15

ランコース解体･撤去

9:20　　　　　　　　　　　　　　バイクコース監視 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14: 10

バイクコース解体･撤去 15:20

* トップフィニッシュ

13：30

12:55 　　　　ラン 　　　　　　　 15:20

11:50 　　　　　　　　　バイク　　　 14:10

11:30 スイム 12:15

* 出店業者　食品ブース集合

8：00

* トップフィニッシュ

12：15

11:40　　 ラン　　　 12:55

10:35 　バイク　　　 12:05

10:15 スイム 10:45

15:30　本部周辺片付け 17:00

* 警備員スタンバイ(選手P誘導)

7：30~9:00

* 警備員スタンバイ(工場内 立ち入り制限区域監視)

8：00~16:00

5:30 　　　 　　　　 7:30

* スイム担当KTU理事及び実行委員　集合

5：30

* 実行委員長　RDほか　集合

5：00

◎15:30

表彰式・閉会式

9:50　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランコース監視 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15: 20　　　　　15:30

7:00 　　　 　　 8:00

バイクコース(テストコース内)作成

桟橋(スイム会場)作成

スイムコース作成

7:00 　　　 　　　　 8:30

* KTU理事及び実行委員　集合

6：00