## 20230822
2023 第15回川崎港トライアスロンin東扇島
| 運営スケジュール (V1) |  | 20230822 TD Koji
| 2023年10月1日(日) |  |  | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [6 empty] | 7:00 | [7 empty] | 8:00 | [7 empty] | 9:00 | [10 empty] | 10:00 | [8 empty] | 11:00 | [8 empty] | 12:00 | [8 empty] | 13:00 | [6 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [6 empty] | 16:00
|  |  |  | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 |  | 20 | 30 | 40 |  | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 |  | 40 | 50 |  | 00 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 | 00 |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 |  | 50 | 00 |  | 10 |  | 20 | 30 |  | 40 | 50 | 00 | 10 |  | 20 | 30 |  | 40 |  | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 |  | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 |  | 50 | 00 | 10 |  | 20 | 30 | 40 |  | 50
全般
|  | 集合 (役員/TL/TD/HR/チーフ/サブチーフ) |  |  |  |  | *
|  | 集合 (各TO) | [7 empty] | *
|  | 全体ミーティング | [7 empty] | ＊
|  | 駐車場 (選手用) | [16 empty] | * | 07:15 オープン
|  | 選手受付 (キッズ/ジュニア/スプリント/一般/一般リレー) | [16 empty] | 07:15～8:30
|  | 開会式・閉会式 *アナウンスで実施?⇒ | [25 empty] | * | [64 empty] | *
|  | 競技説明会 *アナウンスで実施?⇒ | [26 empty] | *
|  | 表彰式 *アナウンスで実施?⇒ | [50 empty] | キッズ、Jr. | [13 empty] | スプリント | [25 empty] | 一般/R
|  | コース設営・撤収 | [9 empty] | 06:15～07:30
|  | ブース設営 | [18 empty] | (ブース出店) | [73 empty] | 撤収
|  | 港湾道路交通規制 | [18 empty] | バイクコース 07:30～16:00
バイク試走 (*実施無し)
| 2023年10月1日(日) |  |  | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [6 empty] | 7:00 | [7 empty] | 8:00 | [7 empty] | 9:00 | [10 empty] | 10:00 | [8 empty] | 11:00 | [8 empty] | 12:00 | [8 empty] | 13:00 | [6 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [6 empty] | 16:00
|  |  |  | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 |  | 20 | 30 | 40 |  | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 |  | 40 | 50 |  | 00 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 | 00 |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 |  | 50 | 00 |  | 10 |  | 20 | 30 |  | 40 | 50 | 00 | 10 |  | 20 | 30 |  | 40 |  | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 |  | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 |  | 50 | 00 | 10 |  | 20 | 30 | 40 |  | 50
競技
|  | キッズ・低学年の部 | 9:00スタート
|  | (小学1-3年) | 招集 | [27 empty] | * | 08:50 招集
|  |  | スイム | [29 empty] | Swim |  |  |  | 09:00～09:08[*ローリングスタート:5秒ごとに2人ずつスタート(09:00～09:03)]
|  | 出場人数:31人 | バイク | [29 empty] | Bike |  |  |  | 09:02～09:14
|  | レースナンバー:1ー31 | ラン | [30 empty] | Run |  |  | 09:06～09:18
|  | スイムキャップ:緑 | フィニッシュ | [30 empty] | Finish |  |  | 09:06～09:18
|  |  | トランジション | [19 empty] | TR チェックイン | [6 empty] | 07:45～08:40 | [12 empty] | TR ピックアップ |  |  |  |  | 9:50～10:20
|  | キッズ・高学年の部 | 9:15スタート
|  | (小学4-6年) | 招集 | [29 empty] | * | 09:05招集
|  |  | スイム | [32 empty] | Swim |  |  |  | 09:15～09:23[*ローリングスタート:5秒ごとに2人ずつスタート(09:15～09:18)]
|  | 出場人数:34人 | バイク | [32 empty] | Bike |  |  |  | 09:17～09:30
|  | レースナンバー:51ー84 | ラン | [33 empty] | Run |  |  | 09:20～09:34
|  | スイムキャップ:黄 | フィニッシュ | [33 empty] | Finish |  |  | 09:20～09:34
|  |  | トランジション | [19 empty] | TR チェックイン | [6 empty] | 07:45～08:40 | [12 empty] | TR ピックアップ |  |  |  |  | 9:50～10:20
|  | ジュニアの部 | 9:30スタート
|  | (中学生) | 招集 | [33 empty] | * | 09:20 招集
|  |  | スイム | [35 empty] | Swim |  |  |  | 09:30～09:36 [*ローリングスタート:5秒ごとに2人ずつスタート(09:30～09:32)]
|  | 出場人数:23人 | バイク | [35 empty] | Bike |  |  |  | 09:34～09:47
|  | レースナンバー:101ー123 | ラン | [37 empty] | Run |  |  | 09:42～09:58
|  | スイムキャップ:赤 | フィニッシュ | [38 empty] | Finish |  | 09:49～09:58
|  |  | トランジション | [19 empty] | TR チェックイン | [6 empty] | 07:45～08:40 | [12 empty] | TR ピックアップ |  |  |  |  | 9:50～10:20
|  | スプリントの部 | 10:10スタート
|  | (高校生以上) | 招集 | [40 empty] | * | 10:00招集
|  |  | 試泳 | [40 empty] | * |  | 10:00～10:10 [招集した選手から順次試泳]
|  | 出場人数:85人 | スイム | [42 empty] | Swim |  |  |  |  | 10:10～10:44[*ローリングスタート:5秒ごとに2人ずつスタート(10:10～10：14)]制限時間10：42（最終者スタートから30分）
|  | レースナンバー:601ー680 | バイク | [43 empty] | Bike | [11 empty] | 10:21～11:34 [バイク関門：11:35 (11:25以降、新たな周回へ入らない)]
|  | 高校生701ー705 | ラン | [48 empty] | Run | [11 empty] | 10:52～12:14 [ランカットオフ時刻：12:10 (12:00以降、新たな周回へ入らない)]制限時間12:14(最終者スタートから2時間）
|  | スイムキャップ:青 | フィニッシュ | [50 empty] | Finish | [9 empty] | 11:09～12:14
|  |  | トランジション | [19 empty] | TR チェックイン | [9 empty] | 07:45～09:00 | [23 empty] | TR ピックアップ | [8 empty] | 11:20～12:30
|  | 一般の部 第１ウェーブ 約170人 | 11：30スタート
|  | 一般リレーの部 4組 | 招集 | [52 empty] | * | 11:15招集
|  |  | 試泳 | [52 empty] | 試泳 |  |  |  | 11:15～11:35 [招集した選手から順次試泳]
|  | 出場人数:248人 | スイム | [54 empty] | Swim | [10 empty] | 11:30～12:40 [ローリングスタート:5秒ごとに2人ずつスタート(11:30～11:40)]制限時間12:40（最終者スタートから60分）
|  | レースナンバー:201－436 | バイク | [57 empty] | Bike | [18 empty] | 11:50～14:50 [バイク関門：14:50 (14:30以降、新たな周回へ入らない)]
|  | リレー501ー504 | ラン | [65 empty] | Run |  | 12:51～15:40 [ランカット：15:37 (15:30以降、新たな周回へ入らない)]制限時間15:40(最終者スタートから4時間）
|  | スイムキャップ:白 | フィニッシュ | [69 empty] | Finish | [15 empty] | 13:25～15:40
|  |  | トランジション | [19 empty] | TR チェックイン | [9 empty] | 07:45～09:00 | [49 empty] | TR ピックアップ | [7 empty] | 14:50～16:00
|  | 一般の部 第２ウェーブ 約170人 | 12：30スタート
|  | 一般リレーの部 4組 | 招集 | [60 empty] | * | 12:15招集
|  |  | 試泳 | [60 empty] | 試泳 |  |  |  | 12:15～12:35 [招集した選手から順次試泳]
|  | 出場人数:248人 | スイム | [62 empty] | Swim | [9 empty] | 12:30～13:40 [ローリングスタート:5秒ごとに2人ずつスタート(12:30～12:40)]制限時間13:40（最終者スタートから60分）
|  | レースナンバー:201－436 | バイク | [66 empty] | Bike | [15 empty] | 12:50～15:50 [バイク関門：15:50 (15:30以降、新たな周回へ入らない)]
|  | リレー501ー504 | ラン | [72 empty] | Run |  | 13:51～16:40 [ランカット：16:37 (16:30以降、新たな周回へ入らない)]制限時間16:40(最終者スタートから4時間）
|  | スイムキャップ:白 | フィニッシュ | [76 empty] | Finish | [16 empty] | 16:25～16:40
|  |  | トランジション | [19 empty] | TR チェックイン | [9 empty] | 07:45～09:00 | [56 empty] | TR ピックアップ | [8 empty] | 15:50～17:00
総距離：2.55km
スイム：50m (50m x 1)
バイク：1.5km (0.75km x 2)
ラン：1.0km (1.0km x 1)
総距離：3.1km
スイム：100m (100m x 1)
バイク：2.0km (1.0km x 2)
ラン：1.0km (1.0km x 1)
総距離：7.2km
スイム：200m (100m x 2)
バイク：5.0km (5.0km x 1)
ラン：2.0km (1.0km x 2)
総距離：25.75km *ローリングスタート
スイム：750m (375m x 2)
バイク：20.0km (5.0km x 4)
ラン：5.0km (2.5km x2)
総距離：51.5km *ローリングスタート
スイム：1,500m (500m x 3)
バイク：40.0km (5.0km x 8)
ラン：10.0km (2.5km x4)
総距離：51.5km *ローリングスタート
スイム：1,500m (500m x 3)
バイク：40.0km (5.0km x 8)
ラン：10.0km (2.5km x4)
※懸案事項
１．スイムTOとランTO兼務の制限発生
２．Tzピックアップフロー考案（第１ウェーブは先に出させる）

## 20240907
2024 第17回川崎港トライアスロンin東扇島
| 運営スケジュール (V1) |  | 20240907 TD Mitsui
| 2024年10月6日(日) |  |  | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [6 empty] | 7:00 | [7 empty] | 8:00 | [7 empty] | 9:00 | [10 empty] | 10:00 | [8 empty] | 11:00 | [6 empty] | 12:00 | [9 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [7 empty] | 16:00
|  |  |  | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 |  | 20 | 30 | 40 |  | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 |  | 40 | 50 |  | 00 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 | 50 |  | 00 | 10 | 20 |  | 30 |  | 40 | 50 |  | 00 | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 | 00 |  | 10 | 20 |  | 30 |  | 40 | 50 |  | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 |  | 00 | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50
全般
|  | 集合 (役員/TL/TD/HR/チーフ/サブチーフ) |  |  |  |  | *
|  | 集合 (各TO) | [7 empty] | *
|  | 全体ミーティング | [7 empty] | ＊
|  | 駐車場 (選手用) | [16 empty] | * | 07:15 オープン
|  | 選手受付 (キッズ/ジュニア/スーパースプリント/一般/一般リレー) | [16 empty] | 07:15～8:30
|  | 開会式・閉会式 *アナウンスで実施?⇒ | [25 empty] | * | [63 empty] | *
|  | 競技説明会 *アナウンスで実施?⇒ | [26 empty] | *
|  | 表彰式 *アナウンスで実施?⇒ | [50 empty] | キッズ、SSP | [12 empty] | スプリント | [25 empty] | 一般/R
|  | コース設営・撤収 | [9 empty] | 06:15～07:30
|  | ブース設営 | [18 empty] | (ブース出店) | [72 empty] | 撤収
|  | 港湾道路交通規制 | [18 empty] | バイクコース 07:30～15:00
バイク試走 (*実施無し)
| 2024年10月6日(日) |  |  | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [6 empty] | 7:00 | [7 empty] | 8:00 | [7 empty] | 9:00 | [10 empty] | 10:00 | [8 empty] | 11:00 | [6 empty] | 12:00 | [9 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [7 empty] | 16:00
|  |  |  | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 |  | 20 | 30 | 40 |  | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 |  | 40 | 50 |  | 00 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 | 50 |  | 00 | 10 | 20 |  | 30 |  | 40 | 50 |  | 00 | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 | 00 |  | 10 | 20 |  | 30 |  | 40 | 50 |  | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50 |  | 00 | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50
競技
|  | キッズ・低学年の部 | 9:00スタート
|  | (小学1-3年) | 招集 | [27 empty] | * | 08:50 招集
|  |  | スイム | [29 empty] | Swim |  |  |  | 09:00～09:08[*ローリングスタート:5秒ごとに2人ずつスタート(09:00～09:03)]
|  | 出場人数:29人 | バイク | [29 empty] | Bike |  |  |  | 09:02～09:14
|  | レースナンバー:1ー29 | ラン | [30 empty] | Run |  |  | 09:06～09:18
|  | スイムキャップ:緑 | フィニッシュ | [30 empty] | Finish |  |  | 09:06～09:18
|  |  | トランジション | [19 empty] | TR チェックイン | [6 empty] | 07:45～08:40 | [11 empty] | TR ピックアップ |  |  |  |  | 9:50～10:20
|  | キッズ・高学年の部 | 9:15スタート
|  | (小学4-6年) | 招集 | [29 empty] | * | 09:05招集
|  |  | スイム | [32 empty] | Swim |  |  |  | 09:15～09:23[*ローリングスタート:5秒ごとに2人ずつスタート(09:15～09:18)]
|  | 出場人数:20人 | バイク | [32 empty] | Bike |  |  |  | 09:20～09:45
|  | レースナンバー:51ー70 | ラン | [33 empty] | Run |  |  | 09:20～09:34
|  | スイムキャップ:黄 | フィニッシュ | [33 empty] | Finish |  |  | 09:20～09:34
|  |  | トランジション | [19 empty] | TR チェックイン | [6 empty] | 07:45～08:40 | [11 empty] | TR ピックアップ |  |  |  |  | 9:50～10:20
|  | スーパースプリントの部 | 9:30スタート
|  | (中学生以上) | 招集 | [33 empty] | * | 09:20 招集
|  |  | スイム | [35 empty] | Swim |  |  | 09:30～09:47 [*ローリングスタート:5秒ごとに2人ずつスタート(09:30～09:32)]制限時間09：47（最終者スタートから15分）
|  | 出場人数:15人 | バイク | [38 empty] | Bike 09:40～10:10 [バイク関門：10:10 (09:55以降、新たな周回へ入らない)]
|  | レースナンバー:101ー115 | ラン | [40 empty] | Run 09:50～10:32 [ランカットオフ時刻：10:32 (10:15以降、ランコースへ入らない)]制限時間10:32(最終者スタートから1時間）
|  | スイムキャップ:赤 | フィニッシュ | [45 empty] | Finish 09：55～10：32
|  |  | トランジション | [19 empty] | TR チェックイン | [6 empty] | 07:45～08:40 | [16 empty] | TRピックアップ 10:30～11:00
|  | スプリントの部 | 10:00スタート
|  | (高校生以上) | 招集 | [38 empty] | ＊ | 9:50招集
|  |  | 試泳 | [38 empty] | ＊ | 9:50～10:00(招集した選手から順次試泳）
|  | 出場人数:65人 | スイム | [40 empty] | Swim |  |  |  |  | 10:00～10:33[*ローリングスタート:5秒ごとに2人ずつスタート(10:00～10：03)]制限時間10：33（最終者スタートから30分）
|  | レースナンバー:601ー665 | バイク | [41 empty] | Bike | [10 empty] | 10:11～11:25 [バイク関門：11:25 (11:15以降、新たな周回へ入らない)]
|  | 高校生701ー705 | ラン | [46 empty] | Run | [10 empty] | 10:42～12:00 [ランカットオフ時刻：12:00 (11:50以降、新たな周回へ入らない)]制限時間12:03(最終者スタートから2時間）
|  | スイムキャップ:青 | フィニッシュ | [48 empty] | Finish | [8 empty] | 10:59～12:00
|  |  | トランジション | [19 empty] | TR チェックイン | [9 empty] | 07:45～09:00 | [20 empty] | TR ピックアップ | [8 empty] | 11:10～12:20
|  | 一般の部 第１ウェーブ 約170人 | 11：10スタート
|  | 一般リレーの部 4組 | 招集 | [48 empty] | * | 10:55招集
|  |  | 試泳 | [48 empty] | 試泳 |  |  | 10:55～11:15 [招集した選手から順次試泳]
|  | 出場人数:200人 | スイム | [50 empty] | Swim | [9 empty] | 11:10～12:10 [ローリングスタート:5秒ごとに2人ずつスタート(11:10～11:15)]制限時間12:10（最終者スタートから60分）
|  | レースナンバー:201－400 | バイク | [53 empty] | Bike | [18 empty] | 11:30～14:20 [バイク関門：14:20 (14:00以降、新たな周回へ入らない)]
|  | リレー501ー504 | ラン | [60 empty] | Run |  |  | 12:31～15:15 [ランカット：15:15 (15:08以降、新たな周回へ入らない)]制限時間15:15(最終者スタートから4時間）
|  | スイムキャップ:白 | フィニッシュ | [66 empty] | Finish | [14 empty] | 13:05～15:15
|  |  | トランジション | [19 empty] | TR チェックイン | [9 empty] | 07:45～09:00 | [45 empty] | TR ピックアップ | [7 empty] | 14:30～15:40
|  | 一般の部 第２ウェーブ 約170人 | 11：40スタート
|  | 一般リレーの部 4組 | 招集 | [52 empty] | * | 11:25招集
|  |  | 試泳 | [52 empty] | 試泳 |  |  | 11:25～11:45 [招集した選手から順次試泳]
|  | 出場人数:248人 | スイム | [54 empty] | Swim | [10 empty] | 11:40～11:45 [ローリングスタート:5秒ごとに2人ずつスタート(11:40～11:45)]制限時間12:45（最終者スタートから60分）
|  | レースナンバー:201－400 | バイク | [56 empty] | Bike | [18 empty] | 12:00～14:45 [バイク関門：14:45 (14:25以降、新たな周回へ入らない)]
|  | リレー501ー504 | ラン | [65 empty] | Run |  | 13:01～15:45 [ランカット：15:45 (15:38以降、新たな周回へ入らない)]制限時間15:45(最終者スタートから4時間）
|  | スイムキャップ:白 | フィニッシュ | [69 empty] | Finish | [15 empty] | 13:35～15:45
|  |  | トランジション | [19 empty] | TR チェックイン | [9 empty] | 07:45～09:00 | [48 empty] | TR ピックアップ | [8 empty] | 15:00～16:10
総距離：2.55km
スイム：50m (50m x 1)
バイク：1.5km (0.75km x 2)
ラン：1.0km (1.0km x 1)
総距離：3.1km
スイム：100m (100m x 1)
バイク：2.0km (1.0km x 2)
ラン：1.0km (1.0km x 1)
総距離：12.875km
スイム：375m (187.5m x 2)
バイク：10.0km (5.0km x 2)
ラン：2.5km (2.5km x 1)
総距離：25.75km *ローリングスタート
スイム：750m (375m x 2)
バイク：20.0km (5.0km x 4)
ラン：5.0km (2.5km x2)
総距離：51.5km *ローリングスタート
スイム：1,500m (500m x 3)
バイク：40.0km (5.0km x 8)
ラン：10.0km (2.5km x4)
総距離：51.5km *ローリングスタート
スイム：1,500m (500m x 3)
バイク：40.0km (5.0km x 8)
ラン：10.0km (2.5km x4)
※懸案事項
・Tzピックアップフロー考案 第１ウェーブは先に出させる
・スーパースプリント 制限時間 再検討
全カテゴリー
人数確定後 更新